Утверждаю: С.В.Гармаев

 Директор школы

План – график

по подготовке к единому государственному экзамену

в МБОУ «Улюнская средняя общеобразовательная школа им С.Хамнаева» в 2014-2015 учебном году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки | Мероприятия | Результаты |
| Август -сентябрь | Анализ результатов ЕГЭ-2014 и поступления выпускников в ВУЗы и ССУЗы. | Справка по результатам |
| Сентябрь     | Формирование рабочей группы по подготовке учащихся к ЕГЭ в школах | 1.Приказ о назначении ответственных по школе:-за подготовку иучастие в ЕГЭ;-консультантов попредметам дляподготовки учащихся к ЕГЭ;-за создание базыданных информационныхматериалов по ЕГЭ |
| Утверждение плана работы по подготовке к ЕГЭ в школе | Решение педагогического совета |
| Оформление стенда «ЕГЭ - 2015» | Стенд |
| В течение года         | Курсовая переподготовка и повышение квалификации учителей-предметников  | Списки учителей, направленных на переподготовку. |
| Формирование муниципальной базы данных по ЕГЭ в соответствии с требованиями и форматом Рособрнадзора | Муниципальная база данных |
| Организация передачи муниципальных баз данных по установленным каналам связи на региональный уровень | Доведение баз данных до потребителей |
| Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при:* хранении экзаменационных материалов
* передаче экзаменационных материалов

проведении ЕГЭ | Определение ответственных по обеспечению информационной безопасности |
| Доведение нормативных и распорядительных документов по ЕГЭ до руководителей образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ | Создание нормативно-правовой базы проведения ЕГЭ в учреждениях образования |
| Проведение совещаний по вопросам ЕГЭ  | График совещаний |

|  |  |
| --- | --- |
| октябрь          | анализ результатов ЕГЭ - 2014;•принятие решений о коррекции образовательной программы ОУ, плана работы по подготовке к ЕГЭ.Протоколпедагогического совета•необходимость участия в пробном ЕГЭ.  |
| Заседания методических объединений «Организация методической работы по теме «Готовимся к ЕГЭ» | План работы М.О.,  |
| Формирование базы данных выпускников ОУ на электронных носителях База данных выпускников ОУ•об участии выпускников школ в ЕГЭ - 2014,•знакомство с «Положением о проведении ЕГЭ»,формой свидетельства о результатах сдачи ЕГЭ;•информирование о результатах проведения ЕГЭ -2013Протокол родительского собрания. |
| 1. Подготовка и обновление справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов по ЕГЭ- 2015 | 1. Стенд по ЕГЭ. |
|  | Формирование базы данных экспертов и организаторов для проведения ЕГЭ:  | База данных ОУ на бумажном носителе. |
| Ноябрь     | (Основное содержание стенда по ЕГЭ -2015): | 2.Расписание работы школьных кабинетов, библиотеки, |
| •«Положение о проведении ЕГЭ»; | медиатеки с оборудованными |
| •Графики консультаций, факультативов и др. мероприятий по подготовке к ЕГЭ:•Телефоны и адреса для получения информации по ЕГЭ(«горячая линия», методический центр, опорные школы, сайты):•Сроки проведения пробного и репетиционных экзаменов;•Графики проведения олимпиад и конкурсов.2.Обеспечение доступа выпускникам к информационным ресурсам по ЕГЭ -2015. | рабочими местами для обращения к Интернет-ресурсам. |
| Установка программного обеспечения для проведения тренингов при подготовке к ЕГЭ с использованиемкомпьютеров.Организация тренингов по предметам с использованием компьютеров. | Информация об установленном программном продукте и график проведения тренингов.и график проведения |
|  | Проведение пробного сочинения  | Допуск к ЕГЭ |
|  | Пополнение библиотеки методической и информационной литературы по ЕГЭ-2014-15. | Библиотека литературы ответственного в ОУ за подготовку и проведение ЕГЭ |
|   | •об участии выпускников школ в ЕГЭ - 2015,•знакомство с «Положением о проведении ЕГЭ»,формой свидетельства о результатах сдачи ЕГЭ;•информирование о результатах проведения ЕГЭ -2014 | Протокол родительского собрания. |
| Декабрь       | Проведение сочинения (изложения) |  |
| Доведение информации о ЕГЭ до сведения выпускников . | Размещение информации о ЕГЭ на сайтах ОУ, ГУО  |
| Обновление базы данных образовательного учреждения по ЕГЭ с учетом предварительного выбора учащимися предметов. | 1.Электронные носители обновленной базы данных по ЕГЭ.  |
| Представление данных на учителей - экспертов по предметам. | Списки учителей - экспертов попредметам. |
| Работа учителей-предметников по подготовке выпускников к ЕГЭ:-работа с контрольно-измерительными материалами;-обучение заполнения бланков ответов;-выбор оптимальной стратегии выполнения заданий ЕГЭ. | Планирование и анализ подготовки учащихся к ЕГЭ |
| Январь   | Контроль руководителя ОУ рабочей группы по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ-2015. | Приказ по результатам контроля |
| Проведение педагогического совета:•отчет ответственного за проведение ЕГЭ о мероприятиях по информированию выпускников иих родителей о формировании баз данных выпускников;•отчет классных руководителей о работе с выпускниками и их родителями;•отчет председателей МО о работе по подготовке к итоговой аттестации, включая подготовку к ЕГЭ -2015. | Протокол педагогического совета. |
|  | Корректировка базы данных по заявлениям учащихся и выбором сдаваемых предметов  | Электронная база данных |
| Февраль | Проведение собрания выпускников и их родителей:•о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников-о проведении пробного ЕГЭ:• знакомство с инструкциями для учащихся по организации и проведению ЕГЭ. | Протокол собрания. |
|    | Подготовка и проведение в школе репетиционного экзамена по русскому языку, математике и предметов по выбору | Справка по результатам экзамена |
| Март | Собеседование с выпускниками: уточнение состава участников в ЕГЭ - 2015 и набора экзаменов (на основании приказа об участии вузов в ЕГЭ), участие в пробном экзамене | 1.Уточненная база данных состава участников и набора предметов для ЕГЭ2.Подготовка участия выпускников в пробном ЕГЭ, |
|   | 2.Обновление информации стендов по ЕГЭ. | 2.Обновленные стенды. |
|    | Проверка ОУ об информированности родительской и ученической общественности по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2015 году, в новой форме для учащихся 9 классов, в форме ГИА | Акт проверки. |
|  | Проведение педагогического совета по допуску выпускников к государственной итоговой аттестации. | Протокол педагогического совета. |
| Апрель | Организация и проведение пробного экзамена. | Справка по результатам экзамена |
|    | Собеседование по вопросу готовности ОУ к участию в ЕГЭ-2015. | Устранение замечаний по итогам собеседования. |
|    | Корректировка списков учителей – организаторов участвующих в проведении ЕГЭ. | Списки учителей - организаторов. |
|    | Проведение собрания выпускников и их родителей: | Протокол собрания. |
|   | •о порядке окончания учебного года;•об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ в 2015 году;• о системе единого конкурсного приема в вузы. |   |
| Май -Июнь    | Организация проведения ЕГЭ для выпускников школ | Приказ по ОУ |
| Получение протоколов результатов основных экзаменов образовательными учреждениями, ознакомление с протоколами экзаменов выпускников.  | Протоколы основных экзаменов |
| Доведение до учащихся и их родителей информации о сроках и месте подачи апелляций. | Бланки заявлений об апелляции. |
|   | Формирование списков выпускников, участвующих в экзамене в резервные дни. | Списки учащихся |
|   | Организация общественного наблюдения и контроля за проведением ЕГЭ в ППЭ. | Список общественных наблюдателей |
| Июнь | Ознакомление выпускников с протоколами апелляций и экзаменов, проводимых в резервные сроки. | Протоколы апелляций и экзаменов, проводимых в резервные сроки. |
| Выдача свидетельств участникам ЕГЭ - 2015. | Журналы выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ - 2015 |
| Проведение педагогического совета:• предварительный анализ результатов ЕГЭ. | Протокол педагогического совета. |
| Сбор аналитических отчетов по проведению ЕГЭ в образовательных учреждениях на этапе государственной (итоговой) аттестации в 2015году. | Аналитические отчеты отделов образования |
| Подготовка и формирование материалов о результатах ЕГЭ в 2015. | Аналитический отчет Управления образования  |